## エリア１報告書
令和4年度 モニタリング結果報告書
１ 活動の目標
タイプ名 | 資源利用 | エリア名 | エリア１
目標 生育しているサンブスギ、ヒノキの15％を伐採し、薪のほか、杭などへの利用も目的として３年間で25.99ｍ3を生産する。
モニタリング調査方法 生産した材の測定
２ １年目の活動の実施状況（令和4年度）
活動の目標 | 8.66ｍ3の生産
目標達成度 | 概ね100％（8.732m3）
次年度に向けた改善策 | 効率的に搬出するため、伐倒方向及び方法の検討にもう少し時間を費やしてもよいと思う。
活動の実施状況を記載
３ ２年目の活動の実施状況（令和５年度）
活動の目標
目標達成度
次年度に向けた改善策
活動の実施状況を記載
４ ３年目の活動の実施状況（令和６年度）
活動の目標
目標達成度
活動の実施状況を記載
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とするとともに協議会事務局とも相談すること。
生産した材の写真

## エリア２報告書
令和○年度 モニタリング結果報告書
１ 活動の目標
タイプ名 | 森林資源利用 | エリア名 | エリア２ | 地域環境保全（里山林整備）
目標 生育している実生スギ、広葉樹の10％を伐採し、薪、炭のほか林内の机や椅子などへの利用も目的として３年間で10.15ｍ3を生産する。 |  |  |  | 地域環境保全（竹林整備）
モニタリング調査方法 生産した材の測定 |  |  |  | 地域環境保全（侵入竹駆除）
森林資源利用
２ １年目の活動の実施状況（令和○年度）
活動の目標 | 3.38ｍ3の生産
目標達成度 | 概ね100％（3.373m3）
次年度に向けた改善策 | 事前に搬出路を整備し効率的に搬出する
活動の実施状況を記載
３ ２年目の活動の実施状況（令和○年度）
活動の目標
目標達成度
次年度に向けた改善策
活動の実施状況を記載
４ ３年目の活動の実施状況（令和○年度）
活動の目標
目標達成度
活動の実施状況を記載
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とするとともに協議会事務局とも相談すること。
生産した材の写真

## 生産量まとめ
エリア１ |  | １年目の生産材積 | ３年間の生産材積
|  | ｍ3 | ｍ3
| サンブスギ | 1.98 | 5.95
| ヒノキ | 6.68 | 20.04
| 計 | 8.66 | 25.99
エリア２ |  | １年目の生産材積 | ３年間の生産材積
|  | ｍ3 | ｍ3
| 実生スギ | 1.68 | 5.04
| 広葉樹 | 1.7 | 5.11
| 計 | 3.38 | 10.15

## 生産材積
エリア１
末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計 | 末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計 | 末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計
ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3 | ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3 | ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3
10 | 1 | 0.01 | 20 | 0.2 | 24 | 1 | 0.0576 | 17 | 0.9792 | 38 | 1 | 0.1444 | 1 | 0.1444
12 | 1 | 0.0144 | 16 | 0.2304 | 26 | 1 | 0.0676 | 12 | 0.8112 | 40 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16
14 | 1 | 0.0196 | 15 | 0.294 | 28 | 1 | 0.0784 | 8 | 0.6272
16 | 1 | 0.0256 | 13 | 0.3328 | 30 | 1 | 0.09 | 6 | 0.54
18 | 1 | 0.0324 | 21 | 0.6804 | 32 | 1 | 0.1024 | 5 | 0.512
20 | 1 | 0.04 | 25 | 1 | 34 | 1 | 0.1156 | 3 | 0.3468
22 | 1 | 0.0484 | 28 | 1.3552 | 36 | 1 | 0.1296 | 4 | 0.5184 | 計 |  |  |  | 8.732
エリア２
末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計 | 末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計 | 末口径 | 長さ | 材積 | 本数 | 材積計
ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3 | ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3 | ｃｍ | ｍ | ｍ3 |  | ｍ3
10 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 24 | 1 | 0.0576 | 7 | 0.4032 | 38 | 1 | 0.1444 |  | 0
12 | 1 | 0.0144 | 3 | 0.0432 | 26 | 1 | 0.0676 | 6 | 0.4056 | 40 | 1 | 0.16 |  | 0
14 | 1 | 0.0196 | 10 | 0.196 | 28 | 1 | 0.0784 | 3 | 0.2352
16 | 1 | 0.0256 | 13 | 0.3328 | 30 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27
18 | 1 | 0.0324 | 8 | 0.2592 | 32 | 1 | 0.1024 | 3 | 0.3072
20 | 1 | 0.04 | 8 | 0.32 | 34 | 1 | 0.1156 |  | 0
22 | 1 | 0.0484 | 12 | 0.5808 | 36 | 1 | 0.1296 |  | 0 | 計 |  |  |  | 3.3732 | 3.38

## サンブスギ
サンブスギ
| プロット | 6.5ｍ✕10ｍ | 65 | ｍ2
| 胸高直径 | 樹高 | 材積
| ｃｍ | ｍ | ｍ3
| 27.3 | 20 | 0.62
| 26.5 | 21 | 0.583
| 28.6 | 21 | 0.654
| 29.1 | 20 | 0.691
| 25.4 | 20 | 0.552
| 25.5 | 21 | 0.583
| 1本平均材積 |  | 0.61383 | ｍ3
| 利用率30％ |  | 0.18415 | ｍ3
| 本数 |  | 6 | 本
１年の生産目標
| 立木密度 | 923 | 本/ha
| 活動面積 | 0.7 | ha
| 15％間伐 | 97 | 本
| ３年間の生産材積 | 5.95 | ｍ3
| １年目の生産材積 | 1.98 | ｍ3
森林課HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/documents/zaiseki.pdf

## 実生スギ
実生スギ
| プロット | 8ｍ✕10ｍ | 80 | ｍ2
| 胸高直径 | 樹高 | 材積
| ｃｍ | ｍ | ｍ3
| 23.8 | 20 | 0.44
| 25.2 | 19 | 0.49
| 24.1 | 22 | 0.49
| 30.8 | 24 | 0.8
| 29.5 | 22 | 0.73
| 25.3 | 21 | 0.54
| 31.1 | 20 | 0.76
| 32.8 | 19 | 0.72
| 35.7 | 23 | 1.08
| 1本平均材積 |  | 0.67222 | ｍ3
| 利用率50％ |  | 0.33611 | ｍ3
| 本数 |  | 9 | 本
１年の生産目標
| 立木密度 | 1125 | 本/ha
| 活動面積 | 0.4 | ha
| 10％間伐 | 45 | 本
| ３年間の生産材積 |  | ｍ3
| １年目の生産材積 |  | ｍ3
森林課HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/documents/zaiseki.pdf
| プロット | 5ｍ✕10ｍ | 50ｍ2
| 胸高直径 | 樹高 | 材積
| ｃｍ | ｍ | ｍ3
| 12.2 | 11 | 0.06
| 18.5 | 14 | 0.165
| 25.7 | 20 | 0.48
| 16.9 | 18 | 0.218
| 32.1 | 22 | 0.78
| 13.3 | 12 | 0.078
| 20.5 | 15 | 0.216
| 27.8 | 15 | 0.401
| 1本平均材積 |  | 0.29975 | ｍ3
| 利用率50％ |  | 0.14987 | ｍ3
| 本数 |  | 8 | 本
１年の利用目標
| 立木密度 | 1600 | 本/ha
| 活動面積 | 1 | ha
| 10％間伐 | 160 | 本
| ３年間の生産材積 | 7.99 | ｍ3
| １年目の生産材積 | 2.66 | ｍ3
ただし、作業スペースの準備があるので30％減
| １年目の生産材積 | 1.86 | ｍ3
| 2,3年目の生産量 | 3.07 | ｍ3
| ３年間の生産量 | 8 | ｍ3
スギと広葉樹の合計
| １年目の生産材積 | 1.86 | ｍ3
| 2,3年目の生産量 | 3.07 | ｍ3
| ３年間の生産量 | 8 | ｍ3

## ヒノキ
ヒノキ
| プロット | 5ｍ✕10ｍ | 50 | ｍ2
| 胸高直径 | 樹高 | 材積
| ｃｍ | ｍ | ｍ3
| 36.8 | 20 | 0.91
| 40.5 | 21 | 1.16
| 42.5 | 21 | 1.26
| 26.3 | 16 | 0.32
| 30.3 | 17 | 0.55
| 35.7 | 18 | 0.81
| 1本平均材積 |  | 0.835 | ｍ3
| 利用率50％ |  | 0.4175 | ｍ3
| 本数 |  | 6 | 本
生産目標
| 立木密度 | 1200 | 本/ha
| 活動面積 | 0.8 | ha
| 15％間伐 | 144 | 本
| ３年間の生産材積 | 20.04 | ｍ3
| 各年の生産材積 | 6.68 | ｍ3
森林課HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/documents/zaiseki.pdf
| 16.9 | 18 | 0.218
| 32.1 | 22 | 0.78
| 13.3 | 12 | 0.078
| 20.5 | 15 | 0.216
| 27.8 | 15 | 0.401 | ｍ3
| 1本平均材積 |  | 0.3386 | ｍ3
| 利用率50％ |  | 0.1693 | 本
| 本数 |  | 5
１年の利用目標
| 立木密度 | 1000 | 本/ha
| 活動面積 | 1 | ha
| 10％間伐 | 100 | 本
| ３年間の生産材積 | 5.64 | ｍ3
| １年目の生産材積 | 1.88 | ｍ3
ただし、作業スペースの準備があるので30％減
| １年目の生産材積 | 1.32 | ｍ3
| 2,3年目の生産量 | 2.16 | ｍ3
| ３年間の生産量 | 5.64 | ｍ3
スギと広葉樹の合計
| １年目の生産材積 | 1.32 | ｍ3
| 2,3年目の生産量 | 2.16 | ｍ3
| ３年間の生産量 | 5.64 | ｍ3

## 広葉樹
広葉樹 |  |  |  |  | 林野庁東京営林局広葉樹幹材積表
| プロット | 5ｍ✕10ｍ | 50 | ｍ2
| 胸高直径 | 樹高 | 材積
| ｃｍ | ｍ | ｍ3
| 13.5 | 10 | 0.072
| 16.3 | 14 | 0.133
| 20.5 | 20 | 0.296
| 10.8 | 12 | 0.047
| 12.2 | 13 | 0.072
| 14.7 | 14 | 0.104
| 18.9 | 15 | 0.178
| 27.3 | 22 | 0.61
| 12.5 | 15 | 0.085
| 1本平均材積 |  | 0.17744 | ｍ3
| 利用率40％ |  | 0.070978 | ｍ3
| 本数 |  | 9 | 本
生産目標
| 立木密度 | 1800 | 本/ha
| 活動面積 | 1.2 | ha
| 10％間伐 | 216 | 本
| ３年間の生産材積 | 5.11 | ｍ3
| 各年の生産材積 | 1.7 | ｍ3